## Foglio1
videochiamata
2022-08-12 | pomeriggio | analisi/requisiti funzionali
2022-08-13 | pomeriggio | requisiti funzionali/albero di decomposizione/progettazione degli headre file
2022-08-14 | pomeriggio | creazione struct utente e programmi/flow chart e gestione menù
2022-08-15 | mattina 11:00 | flow chart codice per gestione file
2022-08-16 | pomeriggio | continua cose giorni precedenti
2022-08-17 |  | continua cose giorni precedenti
2022-08-18 |  | continua cose giorni precedenti
2022-08-19 | pomeriggio | continua cose giorni precedenti
2022-08-20 | pomeriggio | punto 3: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-21 | pomeriggio | punto 3: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-22 | pomeriggio | punto 3: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-23 | pomeriggio | punto 4: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-24 | pomeriggio | punto 4: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-25 | pomeriggio | punto 4: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-26 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-27 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-28 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-29 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-30 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-08-31 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-09-01 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-09-02 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-09-03 | pomeriggio | punto 5: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-09-04 | pomeriggio | punto 6: flow chart e codice e tutto quello che ne consegue
2022-09-05 | pomeriggio | testing
2022-09-06 | pomeriggio | testing
2022-09-07 | pomeriggio | controllo generale
2022-09-08 | pomeriggio | controllo generale
2022-09-09 | pomeriggio | controllo generale
2022-09-10 | pomeriggio | controllo generale
2022-09-11 | pomeriggio | controllo generale
2022-09-12 | pomeriggio | consegna